## Product Backlog
Product Backlog | [5 empty] | #VALUE!
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Semana | Status
1 | Documentação | Desenvolver documentação de todo o projeto. | Essencial | M | 5 | 1 | A | Não iniciada
1.1 | Contexto | Contextualizar sobre o jogo EA FC. | Essencial | M | 5 | 1 | A | Não iniciada
1.2 | Objetivo | Definir o objetivo do desenvolvimento do projeto. | Essencial | M | 5 | 1 | A | Não iniciada
1.3 | Justificativa | Justificar o desenvolvimento deste projeto. | Essencial | M | 5 | 1 | A | Não iniciada
1.4 | Escopo | Definir o escopo de todo o projeto. | Essencial | M | 5 | 1 | A | Não iniciada
2 | Repositório no GitHub | Criar e configurar um repositório no GitHub destinado para este projeto. | Essencial | P | 1 | 1 | A | Concluída
3 | Ferramenta de Gestão | Quadro criado e configurado destinado a este projeto. | Essencial | P | 3 | 1 | A | Concluída
4 | Modelo Lógico - Banco de dados | Criação da modelagem lógica de acordo com a regra de negócio da aplicação. | Essencial | G | 8 | 1 | B | Não iniciada
5 | Script - Banco de Dados | Desenvolver script de criação de tabelas de acordo com a modelagem lógica. | Essencial | M | 5 | 1 | B | Não iniciada
6 | Prototipação | Desenvolver o protótipo de todas as telas. | Essencial | GG | 13 | 1 | B | Não iniciada
6.1 | Home |  | Essencial | GG | 13 | 1 | B | Não iniciada
6.2 | Cadastro |  | Essencial | GG | 13 | 1 | B | Não iniciada
6.3 | Login |  | Essencial | GG | 13 | 1 | B | Não iniciada
6.4 | Sobre |  | Essencial | GG | 13 | 1 | B | Não iniciada
6.5 | Dashboard |  | Essencial | GG | 13 | 1 | B | Não iniciada
7 | Desenvolvimento do Site | Desenvolver todas as telas do site | Essencial | GG | 13 | 1 | C | Não iniciada
7.1 | Home |  | Essencial | GG | 13 | 1 | C | Não iniciada
7.2 | Cadastro |  | Essencial | GG | 13 | 1 | C | Não iniciada
7.3 | Login |  | Essencial | GG | 13 | 1 | C | Não iniciada
7.4 | Sobre |  | Essencial | GG | 13 | 1 | C | Não iniciada
7.5 | Dashboard |  | Essencial | GG | 13 | 1 | C | Não iniciada
8 | Máquina Virtual | Criar e configurar uma máquina virtual para armazenamento do banco de dados. | Essencial | M | 5 | 2 | D | Não iniciada
9 | Planejamento | Criar documentos de planejamento. | Essencial | M | 5 | 2 | A | Concluída
9.1 | Planilha de Riscos | Desenvolver uma planilha listando todos os riscos. | Importante | G | 8 | 2 | A | Concluída
9.2 | Product Backlog | Desenvolver uma planilha com todos os requisitos do projeto. | Essencial | M | 5 | 1 | A | Concluída
9.3 | Grafico de BurnDown | Criar um gráfico de burndown para controlar o andamento do projeto. | Importante | G | 8 | 2 | A | Concluída
10 | Apresentação | Desenvolver e apresentar o projeto para a banca | Essencial | GG | 13 | 3 | D | Não iniciada
10.1 | Criar slides para apresentação | Criar e montar slides no Canva para a apresentação. | Essencial | GG | 13 | 3 | D | Não iniciada
10.2 | Treinar apresentação | Revisar apresentação de todo o projeto. | Essencial | GG | 8 | 3 | D | Não iniciada

## BurnDown
Projeto EA FC |  |  |  | #VALUE!
| Pontos Fibonnaci | Planejado | Entregue | Pendente
Total | 263 | 263 | 30 | 233
A | 55 | 55 | 30 | 25
B | 91 | 91 |  | 91
C | 78 | 78 |  | 78
D | 39 | 39 |  | 39
E |  |  |  | 0

## Planilha de Riscos
#VALUE!
ID | Descrição do risco | Tipo do risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco (P x I) | Ação | Como?
1 | Desenvolvimento incorreto da modelagem lógica | Falta de profundidade | 2 | 3 | 6 | Evitar | Analisar e estudar bem a regra de negócio.
2 | Máquina Virtual não funcionar | Falha técnica | 1 | 3 | 3 | Evitar | Configurar com atenção, após isso, testar e garantir o funcionamento periodicamente.
3 | Levantamento de requisitos incompleto | Falta de profundidade | 1 | 3 | 3 | Evitar | Com atenção, listar e verificar todos os requisitos no Product Backlog para controle.
4 | Dificuldade no desenvolvimento do site | Dificuldade técnica | 1 | 2 | 2 | Evitar | Estudar, verificar código e buscar soluções para possíveis problemas no desenvolvimento.
5 | Falha na apresentação | Problemas externos/Recursos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter um backup da apresentação, manter a postura e calma durante a fala e muito treinamento.
6 | Mal planejamento com prazos | Planejamento | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter Trello e Product Backlog sempre atualizados e seguir rigorosamente seus cronogramas.
7 | Dificuldade na integração da API | Dificuldade técnica | 1 | 3 | 3 | Evitar | Estudar, verificar código e buscar soluções para possíveis problemas na implementação.